## CVR
PERMOHONAN REKOM
RAB DAN DESAIN GAMBAR PEMBANGUNAN JAMBANISASI
SUMBER DANA BKK - APBDES TA.2021
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
KECAMATAN TAMBAKBOYO
DESA DASIN
Alamat : DesaDasin GANG I Rt.02 Rw. 01 No 05 Telp. –
Email : desadasin@gmail.com website : https//;dasin-tambakboyo.desa.id
Kontak Persen : Kades : 082299439196 . PKA : 082139875470 sekdes : 082139474227

## RMH
JAMBANISASI DESA DESA DASIN
DESA DASIN KECAMATAN TAMBAKBOYO
SUMBER DANA BKK - APBDES TA.2021
APBDES TA.2021

## DENA GBR
60 |  | 60 |  | luas Jamban 120 cm2 | [6 empty] | 1. Pekerjaan Galian Tanah
|  |  |  | tinggi Bak Mandi |  | 80 cm |  |  |  |  | 2. Pekerjaan Pasang Buis
|  |  |  | dimensi bak air |  | 60x60x80 | = | 0.288 | m3 |  | 3. Pekerjaan Pasang Pipa
4. Pekerjaan Pasang Kloset Jongkok
5. Pekerjaan Pasang Kumbung
6. Pekerjaan Pasang
120
Dinding
150 |  |  | 200 cm | Samping | 2.1 | x | 2 | = | 4.2 | m2
|  |  |  | depan | 1.2 | x | 2 | = | 2.4 | m2
|  |  |  | belakang | 1.2 | x | 1.5 | = | 1.8 | m2
8.4
8.688
Atap
|  | 120 cm |  |  | 2 | x | 2 | = | 4 | m2
|  |  |  | pintu | 1.8 | x | 0.6 | = | 1.08 | m2
7.608

## LAMPIRAN VIa TUMIRAH
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jambanisasi
untuk masing-masing Penerima Manfaat
| Pekerjaan | : Pembangunan Jamban
| Nama Penerima Manfaat | : TUMIRAH
| Desa | : Dasin
| Kecamatan | : Tambakboyo
| Dana | : Rp 3.000.000,-
| Sumber Dana | : BKK Jambanisasi Kabupaten Tuban TA. 2021
No | Uraian Pekerjaan | Volume |  | Harga Satuan | Jumlah Harga | Jumlah
|  | Jumlah | Sat | (Rp) | (Rp) | (Rp)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)
A | PEKERJAAN TANAH
1 | Pek. Galian Tanah | 1.7 | m3 | 61500 | 104550 | 104550 |  | 3.4
(7): 104550 |  | 0
(1): B; (2): PEKERJAAN JAMBAN; (6): 0; (7): 0 |  | 0
1 | Pondasi | 3 | m3 | 125321.5 | 375964.5 | 375964.5 |  | 6
2 | Pemasanagan dinding batu | 6 | m2 | 92921.5 | 557529 | 557529 |  | 12
3 | Pek. Pas Kloset | 1 | bh | 200000 | 200000 | 200000 |  | 2
(7): 1133493.5 |  | 0
(1): C; (2): TANGKI SEPTIK |  | 0
1 | Pek. Rabatan Beton 1:2:3 TB 5 Cm | 0.44426 | m3 | 805016.5 | 357639.45 | 357639.45 |  | 0.88853
2 | Plat TB 10 Cm (Dinding dan Tutup Tangki Septik) | 0.3 |  | 805016.5 | 241504.95 | 241504.95 |  | 0.6
| Pemasangan 1 m2 Bekisting 6x Pemakaian | 0.3 | m2 | 192253 | 57675.9 | 57675.9 |  | 0.6
| Membuat 1 m3 Beton Mutu f'c = 16,9 Mpa | 0.8 | m3 | 805016.5 | 644013.2 | 644013.2 |  | 1.6
| Pembesian 10 kg dengan Besi Polos (Ǿ 8') | 20 | per 10 kg | 12056.15 | 241123 | 241123 |  | 40
3 | Media filter Bioball / Bak Penampung | 1 | bh | 120000 | 120000 | 120000 |  | 2
4 | Pipa PVC dia. 3" | 1 | m' | 100000 | 100000 | 100000 |  | 2
1761956.5
(1): JUMLAH; (7): 3000000 | 3000000
(1): TERBILANG : TIGA JUTA RUPUAH | 0 | 0
Dasin , 05-08-2021
| Mengatahui, |  |  |  | PKA Desa Dasin
| Kepala Desa Dasin |  |  |  | KecamatanTambakboyo
| LUQMAN HAKIM |  |  |  | MAT KARIM
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jambanisasi
untuk masing-masing Penerima Manfaat
| Pekerjaan | : Pembangunan Jamban
| Nama Penerima Manfaat | PITONO
| Desa | : Dasin
| Kecamatan | : Tambakboyo
| Dana | : Rp 3.000.000,-
| Sumber Dana | : BKK Jambanisasi Kabupaten Tuban TA. 2021
No | Uraian Pekerjaan | Volume |  | Harga Satuan | Jumlah Harga | Jumlah
|  | Jumlah | Sat | (Rp) | (Rp) | (Rp)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)
A | PEKERJAAN TANAH
1 | Pek. Galian Tanah | 1.7 | m3 | 61500 | 104550 | 104550
104550
B | PEKERJAAN JAMBAN |  |  |  | 0 | 0
1 | Pondasi | 3 | m3 | 125321.5 | 375964.5 | 375964.5
2 | Pemasanagan dinding batu | 6 | m2 | 92921.5 | 557529 | 557529
3 | Pek. Pas Kloset | 1 | bh | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
C | TANGKI SEPTIK
1 | Pek. Rabatan Beton 1:2:3 TB 5 Cm | 0.44426 | m3 | 805016.5 | 357639.45 | 357639.45
2 | Plat TB 10 Cm (Dinding dan Tutup Tangki Septik) | 0.3 |  | 805016.5 | 241504.95 | 241504.95
| Pemasangan 1 m2 Bekisting 6x Pemakaian | 0.3 | m2 | 192253 | 57675.9 | 57675.9
| Membuat 1 m3 Beton Mutu f'c = 16,9 Mpa | 0.8 | m3 | 805016.5 | 644013.2 | 644013.2
| Pembesian 10 kg dengan Besi Polos (Ǿ 8') | 20 | per 10 kg | 12056.15 | 241123 | 241123
3 | Media filter Bioball / Bak Penampung | 1 | bh | 120000 | 120000 | 120000
4 | Pipa PVC dia. 3" | 1 | m' | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
JUMLAH | [5 empty] | #REF!
TERBILANG : TIGA JUTA RUPUAH
Dasin , 05-08-2021
| Mengatahui, |  |  |  | PKA Desa Dasin
| Kepala Desa Dasin |  |  |  | KecamatanTambakboyo
| LUQMAN HAKIM |  |  |  | MAT KARIM

## LAMPIRAN VIb
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jambanisasi
untuk masing-masing Penerima Manfaat
| Pekerjaan | : Pembangunan Jamban
| Nama Penerima Manfaat | : TUMIRAH
| Desa | : Dasin
| Kecamatan | : Tambakboyo
| Dana | : Rp 3.000.000,-
| Sumber Dana | : BKK Jambanisasi Kabupaten Tuban TA. 2021
No | Uraian Pekerjaan | Volume |  | Harga Satuan | Jumlah Harga | Jumlah
|  | Jumlah | Sat | (Rp) | (Rp) | (Rp)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)
A | UPAH
1 | Tukang | 4 | OH | 88000 | 352000 |  |  | 2 | 704000
2 | Pekerja | 4 | OH | 82000 | 328000 | 680000 | 1360000 | 2 | 656000
B | BAHAN/MATERIAL
1 | Pipa PVC 3"D | 1 | Ljr | 100000 | 100000
2 | Pipa PVC 2"D | 1 | Ljr | 50400 | 50400
3 | Pipa PVC 1,25"D | 1 | Ljr | 30000 | 30000
4 | Elbo 3" | 1 | Bh | 11000 | 11000
5 | Elbo 2" | 1 | Bh | 7500 | 7500
6 | Buis Beton Dia 80 cm, Tinggi 50 cm | 4 | Bh | 110000 | 440000
7 | Tutup Buis Beton | 2 | Bh | 95000 | 190000
8 | Kumbung Umpak | 16 | Bh | 8550 | 136800
9 | Kloset Jongkok Porselin (INA) | 1 | Bh | 200000 | 200000
10 | Semen 40 kg | 3 | Zak | 51000 | 153000
11 | Kalsiboard uk. 2,44 x 1,22 m x 3,5 mm | 6 | Ljr | 55000 | 330000
12 | Galvalum 4x4 (0,3 mm) 4 m ex Kencana | 4 | Ljr | 25000 | 100000
13 | Galvalum 2x4 (0,3 mm) 4 m ex Kencana | 10 | Ljr | 20000 | 200000
14 | Atap Spandex | 6 | M3 | 30000 | 180000
15 | Pasir Pasang | 0.5 | M3 | 198000 | 99000
16 | Baut | 1 | Box | 80000 | 80000
17 | Saringan Air | 1 | Bh | 12300 | 12300 | 2320000
C | BIAYA OPERASIONAL
1 | Operasonal |  |  |  | 0
0
JUMLAH | [5 empty] | 3000000
TERBILANG : TIGA JUTA RUPIAH
Dasin , 05-08-2021
| Mengatahui, |  |  |  | PKA Desa Dasin
| Kepala Desa Dasin |  |  |  | KecamatanTambakboyo
| LUQMAN HAKIM |  |  |  | MAT KARIM
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jambanisasi
untuk masing-masing Penerima Manfaat
| Pekerjaan | : Pembangunan Jamban
| Nama Penerima Manfaat | : PITONO
| Desa | : Dasin
| Kecamatan | : Tambakboyo
| Dana | : Rp 3.000.000,-
| Sumber Dana | : BKK Jambanisasi Kabupaten Tuban TA. 2021
No | Uraian Pekerjaan | Volume |  | Harga Satuan | Jumlah Harga | Jumlah
|  | Jumlah | Sat | (Rp) | (Rp) | (Rp)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)
A | UPAH
1 | Tukang | 4 | OH | 88000 | 352000
2 | Pekerja | 4 | OH | 82000 | 328000 | 680000
B | BAHAN/MATERIAL
1 | Pipa PVC 3"D | 1 | Ljr | 100000 | 100000
2 | Pipa PVC 2"D | 1 | Ljr | 50400 | 50400
3 | Pipa PVC 1,25"D | 1 | Ljr | 30000 | 30000
4 | Elbo 3" | 1 | Bh | 11000 | 11000
5 | Elbo 2" | 1 | Bh | 7500 | 7500
6 | Buis Beton Dia 80 cm, Tinggi 50 cm | 4 | Bh | 110000 | 440000
7 | Tutup Buis Beton | 2 | Bh | 95000 | 190000
8 | Kumbung Umpak | 16 | Bh | 8550 | 136800
9 | Kloset Jongkok Porselin (INA) | 1 | Bh | 200000 | 200000
10 | Semen 40 kg | 3 | Zak | 51000 | 153000
11 | Kalsiboard uk. 2,44 x 1,22 m x 3,5 mm | 6 | Ljr | 55000 | 330000
12 | Galvalum 4x4 (0,3 mm) 4 m ex Kencana | 4 | Ljr | 25000 | 100000
13 | Galvalum 2x4 (0,3 mm) 4 m ex Kencana | 10 | Ljr | 20000 | 200000
14 | Atap Spandex | 6 | M3 | 30000 | 180000
15 | Pasir Pasang | 0.5 | M3 | 198000 | 99000
16 | Baut | 1 | Box | 80000 | 80000
17 | Saringan Air | 1 | Bh | 12300 | 12300 | 2320000
C | BIAYA OPERASIONAL
1 | Operasonal |  |  |  | 0
0
JUMLAH | [5 empty] | 3000000
TERBILANG : TIGA JUTA RUPIAH
Dasin , 05-08-2021
| Mengatahui, |  |  |  | PKA Desa Dasin
| Kepala Desa Dasin |  |  |  | KecamatanTambakboyo
| LUQMAN HAKIM |  |  |  | MAT KARIM

## LAMPIRAN VIc
Rekapitulasi
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jambanisasi
| Pekerjaan | : Pembangunan Jamban
| Desa | : Dasin
| Kecamatan | : Tambakboyo
| Total Dana | : Rp. 6.000.000,-
| Sumber Dana | : BKK Jambanisasi Kabupaten Tuban TA. 2021
No | Nama Penerima Manfaat | Alamat | Anggaran
(1) | (2) | (3) | (4)
1 | TUMIRAH |  | 3000000
2 | PITONO |  | 3000000
3 |  |  | Rp
4 |  |  | Rp
5 |  |  | Rp
6 |  |  | Rp
7 |  |  | Rp
8 |  |  | Rp
9 |  |  | Rp
10 |  |  | Rp
dst |  |  | Rp
Jumlah |  |  | 6000000
Terbilang :
Dasin , 05-08-2021
| Mengatahui, |  | PKA Desa Dasin
| Kepala Desa Dasin |  | KecamatanTambakboyo
| LUQMAN HAKIM |  | MAT KARIM
Rekapitulasi
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jambanisasi
| Pekerjaan | : Pembangunan Jamban
| Desa | : Dasin
| Kecamatan | : Tambakboyo
| Total Dana | : Rp. 6.000.000,-
| Sumber Dana | : BKK Jambanisasi Kabupaten Tuban TA. 2021
No | Nama Penerima Manfaat | Alamat | Anggaran
(1) | (2) | (3) | (4)
1 | TUMIRAH |  | 3000000
2 | PITONO |  | 3000000
3 |  |  | Rp
4 |  |  | Rp
5 |  |  | Rp
6 |  |  | Rp
7 |  |  | Rp
8 |  |  | Rp
9 |  |  | Rp
10 |  |  | Rp
dst |  |  | Rp
Jumlah |  |  | 6000000
Terbilang :
Dasin , 05-08-2021
| Mengatahui, |  | PKA Desa Dasin
| Kepala Desa Dasin |  | KecamatanTambakboyo
| LUQMAN HAKIM |  | MAT KARIM

## LAMPIRAN VId
Pekerjaan | : Pembangunan Jamban
Nama Penerima Manfaat | : TUMIRAH
Desa | : Dasin
Kecamatan | : Tambakboyo
Dana | : Rp 3.000.000,-
Sumber Dana | : BKK Jambanisasi Kabupaten Tuban TA. 2021
Dasin , 05-08-2021
Mengatahui, |  | PKA Desa Dasin
Kepala Desa Dasin |  | KecamatanTambakboyo
LUQMAN HAKIM |  | MAT KARIM
Pekerjaan | : Pembangunan Jamban
Nama Penerima Manfaat | : PITONO
Desa | : Dasin
Kecamatan | : Tambakboyo
Dana | : Rp 3.000.000,-
Sumber Dana | : BKK Jambanisasi Kabupaten Tuban TA. 2021
Dasin , 05-08-2021
Mengatahui, |  | PKA Desa Dasin
Kepala Desa Dasin |  | KecamatanTambakboyo
LUQMAN HAKIM |  | MAT KARIM

## IIG
RENCANA JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS JAMBANISASI TAHUN ANGGARAN 2021
| Nama Penerima Manfaat | : TUMIRAH
| Desa | : Dasin
| Kecamatan | : Tambakboyo
| Kegiatan | : Jambanisasi
| Volume | :1 ( satu ) unit
| Waktu Pelaksanaan | :7 ( Tujuh ) hari
No | Uraian Pekerjaan | Hari
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Pek. Galian Tanah | bar: Hari 1 to Hari 6
2 | Pondasi | bar: Hari 7 to Hari 12
3 | Pemasanagan dinding batu | bar: Hari 10 to Hari 16
4 | Pek. Pas Kloset | bar: Hari 14 to Hari 16
5 | Pek. Rabatan Beton 1:2:3 TB 5 Cm | bar: Hari 14 to Hari 16
6 | Plat ( Dinding dan Tutup Tangki Septik ) | bar: Hari 14 to Hari 16
7 | Media filter Bioball | bar: Hari 14 to Hari 16
8 | Pipa PVC dia. 3" | bar: Hari 14 to Hari 16
Dasin , 05-08-2021
| Mengatahui, | Hari 12: PKA Desa Dasin
| Kepala Desa Dasin | Hari 12: KecamatanTambakboyo
| LUQMAN HAKIM | Hari 12: MAT KARIM
RENCANA JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS JAMBANISASI TAHUN ANGGARAN 2021
| Nama Penerima Manfaat | Hari 1: : PITONO
| Desa | Hari 1: : Dasin
| Kecamatan | Hari 1: : Tambakboyo
| Kegiatan | Hari 1: : Jambanisasi
| Volume | Hari 1: :1 ( satu ) unit
| Waktu Pelaksanaan | Hari 1: :7 ( Tujuh ) hari
No | Uraian Pekerjaan | Hari 1: Hari
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Pek. Galian Tanah | bar: Hari 1 to Hari 6
2 | Pondasi | bar: Hari 7 to Hari 12
3 | Pemasanagan dinding batu | bar: Hari 10 to Hari 16
4 | Pek. Pas Kloset | bar: Hari 14 to Hari 16
5 | Pek. Rabatan Beton 1:2:3 TB 5 Cm | bar: Hari 14 to Hari 16
6 | Plat ( Dinding dan Tutup Tangki Septik ) | bar: Hari 14 to Hari 16
7 | Media filter Bioball | bar: Hari 14 to Hari 16
8 | Pipa PVC dia. 3" | bar: Hari 14 to Hari 16
Dasin , 05-08-2021
| Mengatahui, | Hari 12: PKA Desa Dasin
| Kepala Desa Dasin | Hari 12: KecamatanTambakboyo
| LUQMAN HAKIM | Hari 12: MAT KARIM

## II J
KUITANSI
| Kuitansi Nomor | :
| Sudah terima dari | : | Pengguna Anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban
| Terbilang | : | ENAM JUTA RUPIAH
| Untuk Pembayaran | : | Bantuan Keuangan Khusus Jambanisasi Tahun Anggaran 2021 Desa Dasin Kecamatan
| Jumlah Uang | : | Rp. 6.000.000,-
|  | Mengetahui : |  | Dasin, ..........................
|  | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat |  | Yang Menerima
|  | dan Desa, dan Keluarga Berencana |  | Kepala Desa Dasin
Kabupaten Tuban
|  | NURJANAH, SH, MM |  | LUQMAN HAKIM
NIP. 19650828 199202 2 002
PPTK
MURTININGSIH, SE
NIP. 19780810 200212 2 007
MATERAI,
Rp. 10.000,00

## IID
PENDATAAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS JAMBANISASI TAHUN 2021
| Nama Penerima Manfaat | : TUMIRAH
| Desa | : Dasin
| Kecamatan | :Tambakboyo
| Waktu Pelaksanaan | :10 hari
No | Jenis Kegiatan | Volume | Waktu | Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja
|  |  | Pelaksanaan | Mandor | Tukang | Pekerja | Ahli | Jumlah
|  |  | (hari) | (org) | (org) | (org) | (org) | (org)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Pembangunan jamban | 1 unit | 8 hari | - | 352000 | 328000 | - | 8
[5 empty] | 352000 | 328000 |  | 8
Dasin 05-08-2021
Pelaksana Kegiatan Anggaran
| Mengetahui, |  |  |  |  | Desa Dasin Kecamatan Tambakboyo
Kepala Desa Dasin
| LUQMAN HAKIM |  |  |  |  | MAT KARIM
PENDATAAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS JAMBANISASI TAHUN 2021
| Nama Penerima Manfaat | : PITONO
| Desa | : Dasin
| Kecamatan | :Tambakboyo
| Waktu Pelaksanaan | :10 hari
No | Jenis Kegiatan | Volume | Waktu | Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja
|  |  | Pelaksanaan | Mandor | Tukang | Pekerja | Ahli | Jumlah
|  |  | (hari) | (org) | (org) | (org) | (org) | (org)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Pembangunan jamban | 1 unit | 8 hari | - | 352000 | 328000 | - | 8
[5 empty] | 352000 | 328000 |  | 8
Dasin 05-08-2021
Pelaksana Kegiatan Anggaran
| Mengetahui, |  |  |  |  | Desa Dasin Kecamatan Tambakboyo
Kepala Desa Dasin
| LUQMAN HAKIM |  |  |  |  | MAT KARIM
LAMPIRAN II D
LAMPIRAN II D

## IIF
DAFTAR RENCANA BAHAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS JAMBANISASI TAHUN 2021
| Nama Penerima Manfaat |  | : TUMIRAH
| Desa |  | : Dasin
| Kecamatan |  | : Tambakboyo
No | Nama Bahan Yang dibutuhkan | Volume Kebutuhan |  | Jumlah Volume |  | Cara Pengadaan
|  | Jumlah | Satuan | Dari | Dari
|  |  |  | Dalam Desa | Luar Desa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Pipa PVC 3"D | 1 | Ljr |  | V | Swakelola
2 | Pipa PVC 2"D | 1 | Ljr |  | V | Swakelola
3 | Pipa PVC 1,25"D | 1 | Ljr |  | V | Swakelola
4 | Elbo 3" | 1 | Bh |  | V | Swakelola
5 | Elbo 2" | 1 | Bh |  | V | Swakelola
6 | Buis Beton Dia 80 cm, Tinggi 50 cm | 4 | Bh |  | V | Swakelola
7 | Tutup Buis Beton | 2 | Bh |  | V | Swakelola
8 | Kumbung Umpak | 16 | Bh | V |  | Swakelola
9 | Kloset Jongkok Porselin (INA) | 1 | Bh |  | V | Swakelola
10 | Semen 40 kg | 3 | Zak |  | V | Swakelola
11 | Kalsiboard uk. 2,44 x 1,22 m x 3,5 mm | 6 | Ljr |  | V | Swakelola
12 | Galvalum 4x4 (0,3 mm) 4 m ex Kencana | 4 | Ljr |  | V | Swakelola
13 | Galvalum 2x4 (0,3 mm) 4 m ex Kencana | 10 | Ljr |  | V | Swakelola
14 | Atap Spandex | 6 | M3 |  | V | Swakelola
15 | Pasir Pasang | 0.5 | M3 | V |  | Swakelola
16 | Baut | 1 | Box |  | V | Swakelola
17 | Saringan Air | 1 | Bh | V |  | Swakelola
18
Dasin 05-08-2021
| Mengetahui, |  |  |  | Pelaksana Kegiatan Anggaran
| Kepala Desa Dasin |  |  |  | Desa Dasin Kecamatan Tambakboyo
| LUQMAN HAKIM |  |  |  | MAT KARIM
DAFTAR RENCANA BAHAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS JAMBANISASI TAHUN 2021
| Nama Penerima Manfaat |  | : TUMIRAH
| Desa |  | : Dasin
| Kecamatan |  | : Tambakboyo
No | Nama Bahan Yang dibutuhkan | Volume Kebutuhan |  | Jumlah Volume |  | Cara Pengadaan
|  | Jumlah | Satuan | Dari | Dari
|  |  |  | Dalam Desa | Luar Desa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Pipa PVC 3"D | 1 | Ljr |  | V | Swakelola
2 | Pipa PVC 2"D | 1 | Ljr |  | V | Swakelola
3 | Pipa PVC 1,25"D | 1 | Ljr |  | V | Swakelola
4 | Elbo 3" | 1 | Bh |  | V | Swakelola
5 | Elbo 2" | 1 | Bh |  | V | Swakelola
6 | Buis Beton Dia 80 cm, Tinggi 50 cm | 4 | Bh |  | V | Swakelola
7 | Tutup Buis Beton | 2 | Bh |  | V | Swakelola
8 | Kumbung Umpak | 16 | Bh | V |  | Swakelola
9 | Kloset Jongkok Porselin (INA) | 1 | Bh |  | V | Swakelola
10 | Semen 40 kg | 3 | Zak |  | V | Swakelola
11 | Kalsiboard uk. 2,44 x 1,22 m x 3,5 mm | 6 | Ljr |  | V | Swakelola
12 | Galvalum 4x4 (0,3 mm) 4 m ex Kencana | 4 | Ljr |  | V | Swakelola
13 | Galvalum 2x4 (0,3 mm) 4 m ex Kencana | 10 | Ljr |  | V | Swakelola
14 | Atap Spandex | 6 | M3 |  | V | Swakelola
15 | Pasir Pasang | 0.5 | M3 | V |  | Swakelola
16 | Baut | 1 | Box |  | V | Swakelola
17 | Saringan Air | 1 | Bh | V |  | Swakelola
18
Dasin 05-08-2021
| Mengetahui, |  |  |  | Pelaksana Kegiatan Anggaran
| Kepala Desa Dasin |  |  |  | Desa Dasin Kecamatan Tambakboyo
| LUQMAN HAKIM |  |  |  | MAT KARIM